## Sheet
Project Name | Project Identifier | Parent | Identifier | Name | State Name | Priority | Assignees | Description | Subscribers | Created By Name | Start Date | Due Date | Completed At | Created At | Updated At | Archived At | Estimate | Labels | Cycle Name | Cycle Start Date | Cycle End Date | Module Name | Links | Relations | Comments | Issue Type | Total Time Logged | Worklogs | Custom Properties | Customers | Initiatives
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-10 | Revisión de proceso de detección de errores de maduración | Backlog | none | cmendozac@acpagro.com | Validación y control operativo del proceso automatizado enfocado en el análisis y seguimiento de maduración. | cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 2026-10-23T18:21:21.832655Z | 2026-10-23T18:21:21.832669Z |  |  | Automatización, Detección de errores |  |  |  | Proyecto Automatización de Maduración |  |  |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-9 | Determinación de márgenes de error por muestreo | Backlog | none | trodriguez@acpagro.com | Cálculo estadístico de los márgenes de error aceptables mediante técnicas de muestreo para calibrar el sistema. | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  | 2026-10-23T18:05:25.270833Z | 2026-10-23T18:05:25.270843Z |  |  | Análisis estadístico, Calibración |  |  |  | Proyecto Automatización de Conteo |  |  |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-8 | Implementación y puesta en producción del sistema de detección de | Backlog | none | cmendozac@acpagro.com | Despliegue oficial del código y habilitación de la herramienta en el entorno de producción para uso operativo. | cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 2026-10-23T18:04:59.353454Z | 2026-10-23T18:04:59.353466Z |  |  | Despliegue en producción |  |  |  | Proyecto Automatización de Conteo |  | {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-7'} |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-7 | Pruebas de validación | Backlog | none | cmendozac@acpagro.com | Ejecución de pruebas unitarias y de integración para garantizar que el sistema detecte correctamente las incidencias. | omalqui@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 2026-10-23T18:04:22.447024Z | 2026-10-23T18:04:22.447036Z |  |  | Detección de errores, Pruebas de software |  |  |  | Proyecto Automatización de Conteo |  | {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-9'}, {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-6'} |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-6 | Programación del proceso de detección de errores de conteo | Backlog | none | cmendozac@acpagro.com | Desarrollo de la lógica y codificación para automatizar la detección de errores en el sistema. | omalqui@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | 2026-10-23T18:03:26.251563Z | 2026-10-23T18:03:26.251576Z |  |  | Automatización, Detección de errores |  |  |  | Proyecto Automatización de Conteo |  | {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-5'} |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-5 | Revisión de proceso de detección de errores de conteo | Done | none | cmendozac@acpagro.com | Análisis preliminar y auditoría del flujo actual de conteo para identificar cuellos de botella y puntos críticos de error. | cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-23T18:02:43.904296Z | 2026-10-23T18:02:43.918488Z | 2026-10-23T18:02:43.918500Z | [6 empty] | Proyecto Automatización de Conteo |  |  |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-4 | Reunión de TI | Backlog | none | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Sesión oficial con el equipo de tecnología para la presentación del proyecto y aprobación de requerimientos. | trodriguez@acpagro.com, omalqui@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 2026-10-23T18:00:16.410515Z | 2026-10-23T18:00:16.410576Z | [6 empty] | Presentación a TI |  | {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-3'} |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-3 | Revisión de presentación final | Backlog | none | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Validación conjunta de las diapositivas y documentación antes de la junta con el departamento de tecnología. | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | 2026-10-23T17:59:56.406101Z | 2026-10-23T17:59:56.406114Z | [6 empty] | Presentación a TI |  | {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-1'}, {'type': 'blocked_by', 'related_issue': 'PROYECTOAU-2'} |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-2 | Lista de accesos a TI | Backlog | none | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Consolidación de los permisos, credenciales y accesos requeridos en los sistemas corporativos para el equipo. | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | 2026-10-23T17:59:31.829923Z | 2026-10-23T17:59:31.829937Z | [6 empty] | Presentación a TI |  |  |  |  | 0h 0m
Proyecto automatización de SixWeek | PROYECTOAU |  | PROYECTOAU-1 | Presentación de requerimientos a TI | Backlog | none | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Redacción y estructuración formal de los requerimientos técnicos necesarios para la gerencia de proyecciones. | omalqui@acpagro.com, trodriguez@acpagro.com, cmendozac@acpagro.com | Carlos Enrique Mendoza Calcina Mendoza Calcina | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | 2026-10-23T17:59:06.747649Z | 2026-10-23T17:59:06.747662Z | [6 empty] | Presentación a TI |  |  |  |  | 0h 0m