## Hoja1
ID | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Nombre | Autoridad | Consultor | Informado | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Definición de KPIs y metas SMART | 2026-01-15 | 2026-02-13 | bar: Enero 3 to Febrero 7
1.1 | Borrador de KPIs | 2026-01-15 | 2026-01-30 | Jefe de Proyecciones | Luis Quiroz | - | - | - | bar: Enero 3 to Enero 5
1.2 | KPIs y metas SMART | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Jefe de Proyecciones | Luis Quiroz | - | - | - | bar: Febrero 6 to Febrero 7
2 | Mapeo de procesos y fuentes de datos | 2026-01-05 | 2026-01-31 | bar: Enero 2 to Enero 5
2.1 | Borrador linaje de datos + diagrama de procesos | 2026-01-05 | 2026-01-14 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Oficina de Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Enero 2 to Enero 3
2.2 | Diagrama de flujo de procesos | 2026-01-15 | 2026-01-23 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Oficina de Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Enero 3 to Enero 4
2.3 | Backlog de mejoras | 2026-01-26 | 2026-01-31 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador / Jefe | - | - | bar: Enero 4 to Enero 5
3 | Diseño de arquitectura de datos y diccionario | 2026-02-02 | 2026-05-15 | bar: Febrero 6 to Mayo 20
3.1 | Arquitectura de datos | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Proyecciones Oficina | Jefe de Proyecciones | bar: Febrero 6
3.2 | Diccionario de datos | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Proyecciones Oficina | Jefe de Proyecciones | bar: Febrero 7
3.3 | Implementación de estructura de datos | 2026-02-17 | 2026-03-20 | Analista Proyecciones | Tomas & Alejandro | Coordinador / Jefe | - | Proyecciones Oficina | bar: Febrero 8 to Marzo 12
3.4 | Validación de funcionamiento de la estructura | 2026-03-23 | 2026-04-10 | Analista / Coordinador | Tomas & Alejandro | Coordinador / Jefe | Proyecciones Oficina | - | bar: Marzo 13 to Abril 15
3.5 | Estandarización de estructura de datos | 2026-04-13 | 2026-04-25 | Analista Proyecciones | Tomas & Alejandro | Coordinador / Jefe | - | Proyecciones Oficina | bar: Abril 16 to Abril 17
3.6 | Procedimiento de almacenamiento y gestión de datos | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | - | Proyecciones Oficina | bar: Abril 18 to Mayo 20
4 | Diseño de muestreo y control de calidad de datos | 2026-01-12 | 2026-05-21 | bar: Enero 3 to Mayo 21
4.1 | Fenología vegetativa | 2026-01-12 | 2026-01-30 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Enero 3 to Enero 5
4.2 | Tasa de crecimiento | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Enero 3 to Enero 5
4.3 | Procedimientos I | 2026-01-31 | 2026-02-09 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Campo Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Febrero 6
4.4 | Fisiología | 2026-03-01 | 2026-03-06 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Marzo 10
4.5 | Maduración | 2026-03-01 | 2026-03-06 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Marzo 10
4.6 | Pintado de Flores | 2026-03-01 | 2026-03-06 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Marzo 10
4.7 | Conteo de organos florales | 2026-03-01 | 2026-03-06 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Marzo 10
4.8 | Conteo de fruta formada | 2026-03-01 | 2026-03-06 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Marzo 10
4.9 | Procedimientos II | 2026-03-09 | 2026-04-07 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Campo Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Marzo 11 to Abril 15
4.1 | Evaluación de pesos de baya | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Abril 17
4.11 | Ensayos (I+D) | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Coordinador de Proyecciones | Oiver Malqui | - | - | - | bar: Mayo 20
4.12 | Procedimientos III | 2026-05-12 | 2026-05-21 | Analista Proyecciones | Tomas Rodriguez | Coordinador Proyecciones | Campo Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Mayo 20 to Mayo 21
5 | Automatización de ETL y corridas de modelos | 2026-03-23 | 2026-07-10 | bar: Marzo 13 to Julio 28
5.1 | Diseño de pipelines | 2026-03-23 | 2026-04-10 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | Coordinador / Campo | Jefe de Proyecciones | bar: Marzo 13 to Abril 14
5.2 | Piloto de pipeline de ETL automático | 2026-04-13 | 2026-06-10 | Analista / Coordinador | Tomás & Oiver | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Abril 15 to Junio 24
5.3 | Pipeline operativo | 2026-06-13 | 2026-06-30 | Analista / Coordinador | Tomás & Oiver | Coordinador / Jefe | - | Área Proyecciones | bar: Junio 25 to Julio 27
5.4 | Procedimientos de registro de datos y acceso a datos | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador / Jefe | - | Proyecciones Oficina | bar: Julio 27 to Julio 28
6 | Desarrollo modelo Six Weeks | 2026-04-01 | 2026-06-13 | bar: Abril 14 to Junio 24
6.1 | Estructura del modelo | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Analista / Coordinador | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | Coordinador Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Abril 14 to Abril 18
6.2 | Pruebas del modelo Six Weeks | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Analista / Coordinador | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Mayo 19
6.3 | Modelo Six Weeks piloto | 2026-05-12 | 2026-06-01 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador / Jefe | - | - | bar: Mayo 20 to Mayo 22
6.4 | Procedimiento Six Weeks | 2026-06-02 | 2026-06-13 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Junio 23 to Junio 24
7 | Automatización de ajuste diario | 2026-05-04 | 2026-08-22 | bar: Mayo 19 to Agosto 34
7.1 | Reglas de ajuste y diagrama lógico | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Analista Proyecciones | Alejandro Ortiz | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Mayo 19
7.2 | Pruebas de script de ajuste diario | 2026-05-11 | 2026-06-26 | Analista Proyecciones | Alejandro Ortiz | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Mayo 20 to Mayo 22
7.3 | Validación de script | 2026-05-27 | 2026-06-01 | Analista Proyecciones | Alejandro Ortiz | Coordinador / Jefe | - | - | bar: Mayo 22
7.4 | Modelos de lectura de imágenes (multimodales) | 2026-06-02 | 2026-08-03 | Analista / Coordinador | Alejandro Ortiz | - | - | - | bar: Mayo 22 to Julio 31
7.5 | Procedimiento ajuste diario | 2026-08-04 | 2026-08-22 | Analista Proyecciones | Alejandro Ortiz | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Agosto 32 to Agosto 34
8 | Desarrollo modelos Presupuesto - Preliminar - Final | 2026-06-01 | 2026-07-17 | bar: Junio 23 to Julio 28
8.1 | Estructura del modelo | 2026-06-01 | 2026-06-09 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | Coordinador Proyecciones | Jefe de Proyecciones | bar: Junio 23 to Junio 24
8.2 | Modelo del presupuesto en prueba | 2026-06-10 | 2026-06-27 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Junio 24 to Junio 26
8.3 | Presupuesto final | 2026-06-30 | 2026-07-08 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador / Jefe | - | - | bar: Julio 27 to Julio 28
8.4 | Procedimiento de presupuestado | 2026-07-09 | 2026-07-17 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador / Jefe | - | - | bar: Julio 28 to Julio 29
9 | Inclusión de variedades nuevas (transferencia aprendizaje) | 2026-07-09 | 2026-08-21 | bar: Julio 28 to Agosto 34
9.1 | Matriz de análogos | 2026-07-09 | 2026-07-24 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | Jefe de I&D | Jefe de Proyecciones | bar: Julio 28 to Julio 30
9.2 | Modelo de transferencia | 2026-07-27 | 2026-08-11 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador Proyecciones | - | Jefe de Proyecciones | bar: Julio 31 to Agosto 33
9.3 | Protocolo | 2026-08-12 | 2026-08-21 | Analista Proyecciones | Tomás Rodríguez | Coordinador / Jefe | - | Proyecciones Oficina | bar: Agosto 33 to Agosto 34
10 | Implementación de tableros BI y versionado | 2026-08-24 | 2026-10-30 | bar: Agosto 35 to Octubre 44
10.1 | Requerimientos + modelo de datos BI | 2026-08-24 | 2026-09-02 | Analista Proyecciones | Tomás & Alejandro | Coordinador / Jefe | Coordinador / Jefe | - | bar: Agosto 35 to Setiembre 36
10.2 | Tableros preliminares | 2026-09-03 | 2026-10-10 | Analista Proyecciones | Tomás & Alejandro | Coordinador / Jefe | Coordinador / Jefe | - | bar: Setiembre 36 to Octubre 41
10.3 | Tableros finales | 2026-10-12 | 2026-10-30 | Analista Proyecciones | Tomás & Alejandro | Coordinador / Jefe | Coordinador / Jefe | Proyecciones Oficina | bar: Octubre 42 to Octubre 44